## Cronograma
Superintendência do Espaço Físico da Universidade de São Paulo
Projeto Executivo Completo de Arquitetura e Complementares para Reforma e Requalificação do Edifício Paula Souza
Data:06/04/23
Cronograma Físico-Financeiro (Anexo ao documento de Diretrizes de Projetos1)
Valor Total do Contrato:
Ordem de Serviço | Etapa | Área Técnica (Disciplina) |  | Produtos | meses | [40 empty] | % Parcial | % Total
[5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | n
Semanas
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | n |  |  | *
Ordem de Serviço 1 | 1a. ETAPA- Levantamentos de arquitetura, programa de necessidades e relatórios de vistorias | Coordenação e compatibilização de projetos | [7 empty] | consolidação | [35 empty] | 1% | 10%
|  | Arquitetura |  | Levantamento cadastral de arquitetura 2 | [41 empty] | 4%
|  |  |  | Programa de necessidades | [41 empty] | 2%
|  | Relatório de vistoria de conforto ambiental | [43 empty] | 0.25%
|  | Relatórios de vistorias dos sistemas de instalações prediais | Dados, automação e segurança | [42 empty] | 0.25%
|  |  | Sistemas elétricos | [42 empty] | 1%
|  |  | Sistemas hidrossanitários e de prevenção e combate a incêndios | [42 empty] | 0.5%
|  |  | Equipamentos mecânicos e climatização | Elevadores/plataformas | [41 empty] | 0.25%
|  |  |  | Condicionamento de ar, ventilação e exaustão mecânica | [41 empty] | 0.5%
|  |  | Instalações especiais | [42 empty] | 0.25%
|  |  | soma parcial | [42 empty] | 10%
Fiscalização
Ordem de Serviço 2 | 2a. ETAPA Estudo preliminar e Relatórios técnicos preliminares | Coordenação e compatibilização de projetos | [15 empty] | Revisão e ajustes | [27 empty] | 1.5% | 14%
|  | Arquitetura |  | Desenhos | [41 empty] | 4.5%
|  |  |  | Relatório 3 | [41 empty] | 1.5%
|  | Relatório técnico preliminar de conforto ambiental |  | Térmico | [41 empty] | 0.65%
|  |  |  | Acustico | [41 empty] | 0.25%
|  | Relatório técnico preliminar de luminotécnica | [43 empty] | 0.45%
|  | Relatórios técnicos dos sistemas de instalações prediais | Dados, automação e segurança | [42 empty] | 0.45%
|  |  | Sistemas elétricos | [42 empty] | 2.5%
|  |  | Sistemas hidrossanitários e de prevenção e combate a incêndios | [42 empty] | 1.6%
|  |  | Equipamentos mecânicos e climatização | Elevadores/plataformas | [41 empty] | 0.15%
|  |  |  | Condicionamento de ar, ventilação e exaustão mecânica | [41 empty] | 0.45%
|  |  | soma parcial | [42 empty] | 14%
Fiscalização
Ordem de Serviço 3 | 3a. ETAPA Projeto Legal (CBSP) | Coordenação e compatibilização de projetos | [43 empty] | 0.25% | 2%
|  | 1a. Fase - Entrega para avaliação SEF |  | Projeto | [41 empty] | 0.75%
|  |  |  | Relatório informativo | [41 empty] | 0.25%
Fiscalização
|  | 2a. Fase - Aprovação (CBPMESP) |  | Projeto | [41 empty] | 0.75%
|  |  |  | soma parcial | [41 empty] | 2%
Fiscalização
Ordem de Serviço 4 | 4a. ETAPA Anteprojeto | Coordenação e compatibilização de projetos | [24 empty] | Revisão e Ajustes | [18 empty] | 1.5% | 22%
|  | Arquitetura |  | Desenhos | [41 empty] | 7.5%
|  | Relatório técnico de conforto ambiental |  | Térmico | [41 empty] | 1.25%
|  |  |  | Acústico | [41 empty] | 0.4%
|  | Luminotecnica |  | Desenhos /Tabela | [41 empty] | 1.25%
|  | Comunicação visual e sinalização |  | Desenhos | [41 empty] | 0.65%
|  | Dados, automação e segurança |  | Desenhos | [41 empty] | 0.8%
|  | Sistemas elétricos |  | Desenhos | [41 empty] | 3.25%
|  |  |  | Memorias de cálculo | [41 empty] | 0.75%
|  | Sistemas hidrossanitários |  | Desenhos | [41 empty] | 2.5%
|  |  |  | Memorias de cálculo | [41 empty] | 0.75%
|  | Equipamentos mecânicos e climatização | Elevadores/ Plataformas | Desenhos | [41 empty] | 0.15%
|  |  |  | Memoria de cálculo | [41 empty] | 0.05%
|  |  | Condic./vent./ exaustão | Desenhos e demais elementos | [41 empty] | 0.75%
|  |  |  | Memoria de cálculo | [41 empty] | 0.45%
|  |  |  | soma parcial | [41 empty] | 22%
Fiscalização
Ordem de serviço 5 | 5a. ETAPA Projeto Executivo | Coordenação e compatibilização de projetos | [43 empty] | 1.75% | 32%
|  | Arquitetura |  | Desenhos e peças gráficas | [41 empty] | 8%
|  |  |  | Memoriais | [41 empty] | 4.5%
|  | Conforto ambiental |  | Proj. C. Térmico | [41 empty] | 1.5%
|  |  |  | Proj. C. Acústico | [41 empty] | 0.5%
|  | Luminotecnica |  | Desenhos | [41 empty] | 1%
|  |  |  | Especificações | [41 empty] | 0.5%
|  | Comunicação visual e sinalização |  | Desenhos | [41 empty] | 0.3%
|  |  |  | Memorias | [41 empty] | 0.1%
|  | Dados, automação e segurança |  | Desenhos | [41 empty] | 1.5%
|  |  |  | Memoriais | [41 empty] | 0.5%
|  | Sistemas elétricos |  | Desenhos | [41 empty] | 3.5%
|  |  |  | Memorias e memorias de cálculo | [41 empty] | 1.25%
|  | Sistemas hidrossanitários |  | Desenhos | [41 empty] | 2.5%
|  |  |  | Memorias e memorias de cálculo | [41 empty] | 0.75%
|  | Equipamentos mecânicos e climatização | Elevadores / Plataformas | Desenhos | [41 empty] | 0.25%
|  |  |  | Memorias e memorias de cálculo | [41 empty] | 0.1%
|  |  | Condic./vent./ exaustão | Desenhos | [41 empty] | 1.5%
|  |  |  | Memorias e memorias de cálculo | [41 empty] | 0.5%
|  | Plano de manutenção e concervação |  | Memorial e demais elementos | [41 empty] | 1.5%
|  |  |  | soma parcial | [41 empty] | 32%
Fiscalização
| 6a. ETAPA Orçamento, cronograma e planejamento de obra | Coordenação e compatibilização de projetos | [39 empty] | Revisão e ajustes |  |  |  | 1% | 10%
|  |  |  | Planilha Orçamentária | [41 empty] | 3%
|  |  |  | Tabela ABC | [41 empty] | 0.5%
|  |  |  | Cronograma Físco/Financeiro | [41 empty] | 0.5%
|  |  |  | Apresentação do orçamento | [41 empty] | 0.5%
|  |  |  | Quantificação | [41 empty] | 2.5%
|  |  |  | Planejamento da obra | [41 empty] | 1.5%
|  |  |  | Outros anexos | [41 empty] | 0.5%
|  |  |  | soma parcial | [41 empty] | 10%
Fiscalização
Ordem de Seviço 6 | 7a. ETAPA Ajustes Finais | Coordenação e compatibilização de projetos | [43 empty] | 0.5% | 8%
|  | Arquitetura |  | Desenhos e peças gráficas | [41 empty] | 2%
|  |  |  | Memoriais | [41 empty] | 1.20%
|  | Conforto Ambiental |  | Proj. C. Térmico | [41 empty] | 0.4%
|  |  |  | Proj. C. Acústico | [41 empty] | 0.25%
|  | Luminotecnica |  | Desenhos | [41 empty] | 0.25%
|  |  |  | Especificações | [41 empty] | 0.15%
|  | Comunicação Visial e Sinalização |  | Desenhos | [41 empty] | 0.25%
|  |  |  | Memorias | [41 empty] | 0.1%
|  | Dados, automação e segurança |  | Desenhos | [41 empty] | 0.4%
|  |  |  | Memoriais | [41 empty] | 0.15%
|  | Sistemas elétricos |  | Desenhos | [41 empty] | 1%
|  |  |  | Memorias e memorias de cálculo | [41 empty] | 0.3%
|  | Sistemas hidrossanitários |  | Desenhos | [41 empty] | 0.75%
|  |  |  | Memorias e memorias de cálculo | [41 empty] | 0.2%
|  | Equipamentos mecânicos e climatização | Elevadores / Plataformas | Desenhos | [41 empty] | 0.062%
|  |  |  | Memorias e memorias de cálculo | [41 empty] | 0.04%
|  |  | Condic./vent./ exaustão | Desenhos | [41 empty] | 0.5%
|  |  |  | Memorias e memorias de cálculo | [41 empty] | 0.2%
|  | Plano de manutenção e concervação |  | Memorial e demais elementos | [41 empty] | 0.5%
Fiscalização
Ordem de serviço 7 | 8a. Etapa - Verificação e validação de projetos de execução, fabricação e montagem | Coordenação e compatibilização de projetos | [43 empty] | 0.25% | 2%
|  |  |  | Relatório de avaliação e validação | [41 empty] | 1.75%
Fiscalização
| Totais | [45 empty] | 100%
Notas:
1. Indicação detalhada de escopo, produtos e conteúdo a apresentar
2. O levantamento cadastral de arquitetura, além dos dados dos ambientes existentes deverá conter localização da subestação, quadros de força, reservatórios, elevadores/plataformas elevatórias e equipamnetos de condicionamento de ar.
3. A critério da CONTRATADA os dados e informações do relatório poderão estar indicados nos desenhos do Estudo Preliminar.

## Planilha1
arq. |  |  |  |  | Proposta H+F | Proposta SEF
Arquitetura
ARQUITETURA, GERENCIAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO | 994000 | 994000
217824.55
LEVANTAMENTOS CADASTRAIS, BASE TÉCNICA E PROGRAMA DE NECESSIDADES | 217824.55 | 12500
LEVANTAMENTOS COMPLEMENTARES, VISTORIAS E LAUDOS TÉCNICOS | 186875 | 15625
PLANO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 81875 | 12500
ANÁLISE DESENHOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM | 43500 | 1252449.55 |  | 1252449.55 | 43.67% | 43%
Projetos Complementares
Hidráulicas
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 212500 | 212500 | 65000 | 277500 | 9.676% | 9.6%
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 437500
PROJ ETO DE AUTOMAÇÃO | 76025 | Corpo de Bombeiros | 10000 | 53750 | 1.874% | 2%
PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E APROVAÇÃO NO CBSP | 43750 | 43750
PROJETO DE CONFORTO TÉRMICO | 107500
PROJETO DECONFORTOACUSTICO | 42625 | Istalações Elétricas | 95000 | 532500 | 18.57% | 18.5%
PROJETO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO | 57500 | 437500
PROJETO DE LUMINOTECNICA | 103125
PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL | 50000 | Automação
ORÇAMENTO E PLANEAMENTO DE OBRA | 160000 | 76025 |  | 76025 | 2.651% | 2.5%
CONSULTORIAS CAIXILHOS | 12500
IMPERMEABILIZAÇÃO | 15625 | Conforto Térmico
TRATAMENTO DOS ELEMENTOS EM MADEIRA | 12500 | 107500 |  | 107500 | 3.732% | 3%
CANTEIRO, LOGÍSTICA DE OBRA E DESCARTE | 12500
Conforto Acústico
|  | 42625 |  | 42625 | 1.486% | 1.35%
|  | Ar cond. |  | 74375 | 2.593% | 2.65%
|  | 57500 | 16875
luminotecnica
|  | 103125 |  | 103125 | 3.596% | 3%
|  | Comuni. Visual |  | 50000
|  | 50000 |  |  | 1.744% | 1.50%
|  | Orçamento, pla. Obra |  | 172500 | 6.03% | 10%
160000
12500
|  | Plano manut |  | 81875 | 2.855% | 2.4%
|  | análise proj. fabr. |  | 43500 | 1.517% | 2%
|  |  |  | 2867724.55 | 100% | 100%